## Hoja1
Análisis dependiendo de la estructura de desglose de trabajo | 1.- Estudio de viabilidad |  |  |  |  | 2.- Análisis |  | 3.- Diseño |  |  |  | 4.- Codificación |  |  | 5.- Pruebas
| 1.1.- Presentación del sistema propuesto | 1.2.- Definición de roles y estudio de recursos humanos | 1.3.- Estudio de costes | 1.4.- Estudio de posibles ganancias | 1.5.- Estudio de impacto e implantación | 2.1.- Especificación funcional | 2.2.- Especificación del sistema | 3.1.- Diseño de la interfaz de la app (clientes) | 3.2.- Diseño de la interfaz del programa TPV central (empleados) | 3.3.- Diseño de conexiones con periféricos | 3.4.- Diseño y gestión de la base de datos | 4.1.- Creación de la app de clientes | 4.2.- Creación del programa TPV central para empleados | 4.3.- Creación e implantación de la base de datos | 5.1.- Revisión de la app y sus funcionalidades | 5.2.- Revisión de la TPV central y sus funcionalidades | 5.3.- Prueba de base de datos y almacenamiento | 5.4.- Revisión de los periféricos y su conexión con la aplicación | 5.5.- Testeo de la aplicación por parte de los empleados
Programadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Horas trabajadas (programadores, en total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 57 | 48 | 75 | 500 | 354 | 74 | 10 | 6 | 8 | 8 | 40
Analistas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Horas trabajadas (analistas, en total) | 8 | 24 | 20 | 20 | 30 | 168 | 60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5
Flujo de pagos | 200 | 600 | 500 | 500 | 750 | 4200 | 3120 | 1260 | 1026 | 1264 | 1350 | 9000 | 6672 | 1332 | 180 | 258 | 144 | 144 | 720
Flujo de pagos (acumulado) | 200 | 800 | 1300 | 1800 | 2550 | 6750 | 9870 | 11130 | 12156 | 13420 | 14770 | 23770 | 30442 | 31774 | 31954 | 32212 | 32356 | 32500 | 33220
Flujo de ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo de caja | -200 | -600 | -500 | -500 | -750 | 5800 | -3120 | 13740 | -1026 | -1264 | -1350 | -9000 | -6672 | -1332 | 14820 | -258 | -144 | -144 | -720
Flujo de caja (acumulado) | -200 | -800 | -1300 | -1800 | -2550 | 3250 | 130 | 13870 | 12844 | 11580 | 10230 | 1230 | -5442 | -6774 | 8046 | 7788 | 7644 | 7500 | 6780
Análisis dependiendo de la estructura de desglose de trabajo | 1.- Estudio de viabilidad |  |  |  |  | 2.- Análisis |  | 3.- Diseño |  |  |  | 4.- Codificación |  |  | 5.- Pruebas
| 1.1.- Presentación del sistema propuesto | 1.2.- Definición de roles y estudio de recursos humanos | 1.3.- Estudio de costes | 1.4.- Estudio de posibles ganancias | 1.5.- Estudio de impacto e implantación | 2.1.- Especificación funcional | 2.2.- Especificación del sistema | 3.1.- Diseño de la interfaz de la app (clientes) | 3.2.- Diseño de la interfaz del programa TPV central (empleados) | 3.3.- Diseño de conexiones con periféricos | 3.4.- Diseño y gestión de la base de datos | 4.1.- Creación de la app de clientes | 4.2.- Creación del programa TPV central para empleados | 4.3.- Creación e implantación de la base de datos | 5.1.- Revisión de la app y sus funcionalidades | 5.2.- Revisión de la TPV central y sus funcionalidades | 5.3.- Prueba de base de datos y almacenamiento | 5.4.- Revisión de los periféricos y su conexión con la aplicación | 5.5.- Testeo de la aplicación por parte de los empleados
Coste planificado | 900 | 1000 | 650 | 300 | 500 | 1100 | 1200 | 2500 | 3215 | 3300 | 4000 | 5000 | 4560 | 3980 | 300 | 350 | 950 | 655 | 765
Coste real | 876.45 | 998.57 | 640.77 | 203.3 | 499.98 | 1000 | 1178.9 | 2198.77 | 3210.98 | 3210.89 | 3967.87 | 4999.99 | 4456.88 | 3978.99 | 222.22 | 310.99 | 901.88 | 599.87 | 764.80
Finalizada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%